## 01_概要
FAMBOX Design Flywheel — 週次宣言計画表
作成：宮川真道 / 2026-05-28 / Step 1（個人インフラ構築）
🎯 目的
誰でも 7割の質のアウトプットを早く出せる、AI と Design の仕組み(インフラ)を作る
迷いを断ち、緊張感を持って毎週前進。須藤さん助言「公共宣言で逃げ場を断つ」を実装。
🔁 運用サイクル
タイミング | アクション | 場所 | 目的
月曜 9:00-10:00 | 宣言 + 先週の成果を投稿 | #int-general | 公共宣言で逃げ場を断つ
火 - 木 | 実行（緊張感を持って） | 実作業 | 宣言した3つを達成
水曜 夕方 | 中間チェック → 必要なら Update 投稿 | #int-general | 詰まりを早期検知 + 軌道修正
金曜 17:00 | 進捗報告 | 事業開発 | 週次レビュー(Marc/須藤同席)
土・日 | Retro + 次週ドラフト | 個人作業 | 次週の宣言を仮置き
📝 月曜投稿フォーマット（#int-general）
| セクション | 中身
Part 1 | ✅ 先週やったこと | 成果物リスト + 学び1行 + 倒れた項目(あれば理由+対策)
Part 2 | 🎯 今週の宣言 | 最大3つ、各項目に [動詞 + 具体物 + 期限] を含める
Part 3 | 📈 Flywheel 進捗 | 現在の Step + 次マイルストーン
🔧 途中修正ルール（週の途中で宣言を変えたい時）
宣言通り進まない時、迷ったり罪悪感を感じない仕組み。下記4ルールに従えば「修正＝悪」ではなく「健全な軌道修正」になる。
Rule | 内容 | 理由
1 | 3宣言の上限は絶対に守る。増やすなら必ず1つ削る | 4つ以上はパンクの予兆（須藤さん助言の核心）
2 | スコープ変更は「縮める」のみ OK、「広げる」は NG | 「縮める」は品質 7 と整合。「広げる」は破綻のもと
3 | 修正は必ず公開する：Slack に「🛞 Update: 宣言○を△に差し替え」 | 逃げ場が消える効果を継続させる
4 | ドロップしたら必ず代替宣言を立てる。「無宣言週」を作らない | 倒れた時こそ Learn 機会、空欄は学習停止のサイン
📋 動的調整フロー（実運用）
月曜 9-10時 → 宣言投稿(3項目) 火・水 → 実行 水曜 夕方 → 進捗チェック → 詰まりがあれば: • Slack #int-general に「🛞 Update」短投稿 • Excel の該当週セルを更新(達成欄 / 学び列) 木曜 → 最終追い込み 金曜 → 事業開発で進捗報告 週末 → retro + 次週ドラフト
💡 新しいアイデアが浮かんだら
タイミング | 行き先
今週やりたい | 既存3宣言の1つと差し替え（Rule 1 適用）
将来やりたい | Sheet 3「テーマプール」に追加 → 来週以降の候補に
構造的決定 | DECISIONS.md に D-NNN として追加
🚨 緊急ルール（破綻防止）
3週連続で宣言の半分以上が倒れたら、Marc or 須藤と 1on1 で立て直し。構造的問題か / 優先業務侵食か / モチベーション低下か を切り分け。
💾 Claude セッション継続方法
新しい Claude セッションで「Flywheel の続き」と書くだけ。私が MEMORY.md → project_fambox_flywheel.md を自動で読み、PROGRESS.md と直近 session log から完全復元する。全 commit が GitHub に push 済なので、データロス 0。
🔗 関連意思決定（DECISIONS.md）
ID | 内容 | ポイント
D-026 | 宣言駆動 Weekly Cycle 採用 | 毎週月曜 #int-general 投稿
D-027 | 「スピード 10 / 品質 7」プロジェクト | 完璧主義禁止、ゲーミフィケーション
D-028 | AI 自動化フロンティアを紙媒体・バナーに拡張 | Web/Liquid 以外へ
D-029 | 6/24 千葉工大講演をパンケ活動化 | 対外発信

## 02_週次ロードマップ
週次ロードマップ — Week 2 〜 20（Step 1 → Step 2 → Step 3 移行）
★ 各週、月曜に #int-general へ宣言投稿 / 金曜事業開発で進捗報告
Week # | 投稿日 (月) | Step | テーマ | 宣言1 | 宣言2 | 宣言3 | 達成1 | 達成2 | 達成3 | 学び | 次週引継ぎ
2 | 2026-06-02 | Step 1 | 千葉工大講演準備 + 実案件着手 | 千葉工大講演スライド v0.1 作成（FAMBOX ブランド PPTX 自動化フローを試運用）— 木曜まで | 法人ページ 1セクションを AI パイプラインで制作、Before/After 制作時間ログ取得（木） | 第一弾プロジェクト：梱包用チラシ A4 を1タイプ試作（C向け OR B向け / Figma）、4ステップループ ①インプット→②生成→③レビュー修正→④学び の1サイクル目 — 金曜まで | ☐ | ☐ | ☐ |  | ※ Marc Archeco repo 招待 = 受動タスク。届いたら都度対応（宣言外）
3 | 2026-06-09 | Step 1 | 梱包用チラシ 2タイプ目 + フロー安定化 | チラシ 2タイプ目（C向け or B向け、Week 2 と逆）試作完成 | 指示書インプットフォーマット v1 をチラシ用に最適化 | 4ステップループ 2サイクル目を回す、学びを bugs.md に蓄積 | ☐ | ☐ | ☐
4 | 2026-06-16 | Step 1 | お問い合わせ + チラシ | お問い合わせページを AI で再構築 — 7割品質 | チラシ A4 自動化フロー試作 | 過去失敗 5件を bugs.md に追加（Marc M2 原則） | ☐ | ☐ | ☐
5 | 2026-06-23 | Step 1 | 千葉工大講演 + パンケ活動 | 6/24 千葉工大講演スライド作成（FAMBOX ブランド適用） | 講演実施 + 録画共有（対外発信） | 松浦さんに共有 → パンケ活動コンテンツ化 | ☐ | ☐ | ☐
6 | 2026-06-30 | Step 1 | 紙媒体 AI フロー完成 | チラシ/パンフ AI フロー完成（7割品質） | バナー量産テスト 10件 | A→B 改良で何% 精度向上か計測（Learn 定量化） | ☐ | ☐ | ☐
7 | 2026-07-07 | Step 1 | メール HTML AI | メール HTML AI 自動化（件名+本文 7割品質） | Klaviyo / Seal 連携テスト 1本 | 金曜事業開発で 7月の状況総括 | ☐ | ☐ | ☐
8 | 2026-07-14 | Step 1 | デザインパターン拡張 | 新パターン 3つ学習 → DS v0.6 案 | 法人 LP 全体改修着手 | Marc レビュー会留学（1回参加） | ☐ | ☐ | ☐
9 | 2026-07-21 | Step 1 完成判定 | Step 1 retro + Step 2 準備 | 10倍速の証拠を集める（Before/After データ整理） | bugs.md 整理 + DOCTRINE 抽出 | Step 1 完成判定 + Step 2 計画提示 | ☐ | ☐ | ☐
10 | 2026-07-28 | Step 1→2 移行 | 指示書テンプレ実運用試行 | 須藤さんから初回依頼を Slack 受信 | 指示書テンプレ v1 → v1.1 実運用 | Marc 中間共有 + 評価獲得 | ☐ | ☐ | ☐
11 | 2026-08-04 | Step 2 開始 | 共有インフラ運用立ち上げ | 松浦さんから初回依頼を消化（2時間以内） | プロセス文書化（次回再現可能に） | brand/fambox/CLAUDE.md v1.0 確定 | ☐ | ☐ | ☐
12 | 2026-08-11 | Step 2 | 依頼 3件回す | 依頼 3件を消化（平均納品時間計測） | ボトルネック特定 + 改善 | bugs.md 拡張（Step 2 固有の罠） | ☐ | ☐ | ☐
13 | 2026-08-18 | Step 2 | お盆期間 軽め | 軽めの試作 1件 | retro + 改善 | 9月計画提示 | ☐ | ☐ | ☐
14 | 2026-08-25 | Step 2 | 依頼 5件チャレンジ | 依頼 5件を消化 | 品質バラつき検証 + 標準化 | bugs.md DOCTRINE 50件到達 | ☐ | ☐ | ☐
15 | 2026-09-01 | Step 2 | マレル接続準備 | マレルチーム研修プラン作成 | サンプル渡し依頼（山本さんに先行） | Step 2 完成判定 進捗確認 | ☐ | ☐ | ☐
16 | 2026-09-08 | Step 2 | SNS 画像自動化 | Instagram 投稿画像 5案/週 自動化 | マレル 1名にパイロット | 修正点ログ収集 | ☐ | ☐ | ☐
17 | 2026-09-15 | Step 2 | パイロット拡張 | マレル 2名目に展開 | フィードバック収集 + 改善 | ブランド逸脱自動検知 試作 | ☐ | ☐ | ☐
18 | 2026-09-22 | Step 2→3 移行 | Step 3 準備 | Step 2 完成判定 | retro + Step 3 計画提示 | Marc 中間共有 + フィードバック | ☐ | ☐ | ☐
19 | 2026-09-29 | Step 3 開始 | 自走化試験 | マレル 1名が独立投稿成功 | エラー検知率測定 | bugs.md 自動化検討 | ☐ | ☐ | ☐
20 | 2026-10-06 | Step 3 | スケーリング | マレル全員に展開 | 自走率 30% 目標 | Q4 計画 + Flywheel MVP ロードマップ | ☐ | ☐ | ☐
21 | 2026-06-02 | Step 1 | チラシ作成自動化 | マレル全員に展開 | 自走率 30% 目標 | Q4 計画 + Flywheel MVP ロードマップ | ☐ | ☐ | ☐

## 03_テーマプール
テーマプール — 毎週のテーマ候補
週次ロードマップに乗せる前の候補ストック。優先度に応じて週次に組み込む。
カテゴリ | テーマ | 期待アウトプット | 対象 Surface | 推定週数 | 優先度 | ステータス
AI 自動化 | バナー AI 自動化 | 5案/週ペースで作れる状態 | バナー | 2 | 高 | Week 3 で着手
AI 自動化 | チラシ AI 自動化 | A4 チラシ 7割完成度 | 紙 | 2 | 高 | Week 4-6
AI 自動化 | メール HTML 自動化 | 件名+本文 7割完成度 | メール | 1 | 中 | Week 7
AI 自動化 | Instagram 画像自動化 | フィード画像 7割完成度 | SNS 画像 | 2 | 中 | Week 16
AI 自動化 | リール / TikTok 字幕自動化 | 字幕 7割完成度 | SNS 動画 | 2 | 低 | Step 3 以降
AI 自動化 | YouTube サムネ自動化 | サムネ 7割完成度 | SNS 動画 | 1 | 低 | Step 3 以降
AI 自動化 | 提案書 PPT 自動化 | 5枚 PPT 7割完成度 | 提案書 | 1 | 中 | Step 2 想定
インフラ | 指示書テンプレ v1 作成 | Standard 形式 Slack 化 | プロセス | 1 | 高 | Week 3
インフラ | brand/fambox/CLAUDE.md v1.0 | 全判断基準集約 | プロセス | 2 | 高 | Week 9-11
インフラ | Surface 別ワークフロー文書化 | 6 Surface 全部完成 | プロセス | 2 | 中 | Step 1 後半
インフラ | bugs.md 100エントリ到達 | 規律集成熟 | プロセス | 継続 | 継続 | 毎週積み増し
インフラ | schema-lint v2 拡張 | Liquid 検証強化 | プロセス | 1 | 中 | 余裕ができたら
学習 | デザインパターン 3つ追加 | DS v0.6 化 | DS | 1 | 中 | Week 8
学習 | A→B 改良 精度測定 | Learn の定量化 | Learn | 1 | 中 | Week 6
学習 | Marc Archeco repo 追読 | 取り込み続行 | Learn | 継続 | 中 | 毎週 30分
学習 | Inai さん production 流儀の取込 | ブランド忠実度学習 | Learn | 1 | 中 | Step 2 想定
対外 | 6/24 千葉工大講演 | 30分発表 + 録画 | 対外 | 1 | 高 | Week 5
対外 | パンケ活動コンテンツ化 | 講演展開 + ブログ化 | 対外 | 1 | 中 | Week 5-6
対外 | Marc チーム会留学 | 1-2回参加 | 対外 | 1 | 低 | Week 8 試行
対外 | AI デザイナーキャリア発信 | Note / Linkedin 記事 1本 | 対外 | 1 | 低 | Step 2 期間
実案件 | 法人ページ全改修 | LP 完成 | Web | 4 | 高 | Week 2-8
実案件 | お問い合わせページ再構築 | お問い合わせ最適化 | Web | 2 | 高 | Week 4-5
実案件 | 導入実績ページ拡張 | TS Tech 等追加 | Web | 1 | 中 | 余裕ができたら
実案件 | FAMBOX 広告 7割品質達成 | 広告 5案/週 量産 | バナー | 2 | 高 | Week 3-4
実案件 | FAMBOX 梱包用チラシ自動化 (第一弾) | C向け+B向け A4 / 7割品質 1-2時間 | 紙 | 3-4 | 高 | Week 2 で着手

## 04_月次レビュー
月次レビュー — 達成率と計画修正
毎月最終週の月曜投稿に月次サマリを兼ねる。3週連続で達成率 50% 未満 → 緊急ルール発動。
月 | 完了 Week 数 | 達成宣言数 | 総宣言数 | 達成率% | 主な学び | 計画修正
2026-06 | 4 |  | 12
2026-07 | 4 |  | 12
2026-08 | 4 |  | 12
2026-09 | 4 |  | 12
2026-10 | 4 |  | 12
2026-11 | 4 |  | 12
2026-12 | 4 |  | 12
2027-01 |  |  |  |  | Step 3 開始判定
2027-Q1 末 |  |  |  |  | Flywheel MVP 完成判定