## Slide 1
FAMBOX FLYWHEEL PROJECT
FAMBOX Design Flywheel
Week 1 進捗共有
誰でも 7割の質のアウトプットを早く出せる、AI と Design の仕組みを作る
2026-05-30 金曜事業開発
発表 / 宮川真道（ARCHECO）

## Slide 2
PURPOSE
誰でも 7割の質の
アウトプットを
早く出せる
AI と Design の仕組み(インフラ)を作る
Marc と同じ目標、領域だけ違う
Marc: Wide & Fast / 宮川: Middle & Fast (FAM 群)

## Slide 3
WEEK 1 成果
今週やったこと — 3つ
01
構想の言語化
Purpose・Goal Image・3段階モデルを確定。
Middle & Fast ポジショニングで
Marc と peer 関係を設計。
02
永続化基盤
docs/okr/fambox-flywheel/ に
プロジェクト全体を整備。
意思決定 25 / 議事録 / 進捗管理。
03
環境棚卸し + Marc 接続
DS v0.5 / bugs.md / LPB v4.1 /
Brand DNA / Skills 19本を文書化。
Marc に共有 → 深いレビュー獲得。
→ 詳しくは docs/okr/fambox-flywheel/

## Slide 4
SECTION
03
今週の最大の収穫
Marc との
peer 関係構築
Slack で構想共有 →
1日でディープなレビュー →
5 つの改善提案 → 全部反映済

## Slide 5
MARC PEER REVIEW — VALIDATED
Marc がそのまま使えると評価
「自分も採用したい」3つの要素
✓
Brand / Engine /
Data 分離
「excellent」
— Marc
3 層アーキテクチャは
Marc 自身が Archeco で
構築中の構造と一致
✓
D-NNN
意思決定ログ
「自分のより
構造化されている」
— Marc
Archeco の EXTERNAL-
INFLUENCES.md に
参考候補追加
✓
bugs.md
（28 規律）
「the real Learn loop
lives there」
— Marc
FAMBOX 品質の中核と
Marc が最重要視。
失敗 → ルール化のループ

## Slide 6
MARC PEER REVIEW — ADOPTED
Marc の改善提案 → 全部今日中に反映
5 つの新決定（D-021 〜 D-025）
D-021
AI/Human
カテゴリ化
70% / 30% パーセンテージから
「AI proposes /
Human validates /
adjusts / decides」
カテゴリベースへ
D-022
Learn 層
Step 1 から保護
「速くなるが
学習しなくなる」
リスクへの対策。
金曜発表に
「今週の Learn 進捗」
恒久項目化
D-023
DNA
Evolution
Triggers
v1.0 化石化防止。
「いつ v1.1 / v2.0 に
上げるか」を明文化。
半年に1回検査
D-024
brand/fambox/
CLAUDE.md
Marc の
_TEMPLATE/CLAUDE.md
パターン採用。
本日 v0.1 作成済。
非デザイナーの
読む単一ファイル
D-025
Marc
コラボ受諾
Archeco repo
read 権限獲得。
v7.32〜v7.37 の
最新仕様を
直接学習可能
→ 詳細は docs/okr/fambox-flywheel/DECISIONS.md D-021〜D-025

## Slide 7
“
FROM MARC
Different problems,
but all orbiting the same challenge:
making decisions explicit
and transmissible.
Marc-Antoine Lecat
ARCHECO / 2026-05-28
→ 3つのシステムが補完関係で進化（宮川 / 稲井 / Marc）

## Slide 8
POSITIONING
ポジショニング — Middle & Fast
Marc とは領域が違うだけ、目標は同じ
Marc-Antoine Lecat
Wide & Fast
多サービスに浅く広く、量産プロトタイプ
• 多数サービスを横断するシステム化
• テンプレ・パターンで秒生成
• 明文化された型を共有
• ARCHECO 右側（パンケーキ・新規）
宮川（私）★
Middle & Fast
FAM など関連ブランド群に深く、ただし速く
• 1ブランド固定でなく関連群（FAM / 将来）
• Marc の環境・プロンプト技術を翻訳
• FAM の暗黙知を明文化
• ARCHECO 左側（FAM 01・既存）
共通：環境・プロンプト技術を共有。ブランド固有データだけ別管理。

## Slide 9
3-STEP MODEL
3段階モデル — Step 1 から積み上げる
須藤さん提案を採用。「3段階目から始めない」
STEP 1
私個人のインフラ
〜 2026-07
10倍速で作れる状態。
Marc から環境・
プロンプト技術を学び
FAM 用に翻訳。
• AI proposes 70%
• Human validates 30%
STEP 2
指示書ドライブ運用
〜 2026-10
須藤・松浦・三宅・
マレル・安原さんが
Slack で指示書を書く
→ 数時間で初稿。
• Standard 形式
• 週5件想定
STEP 3
誰でも使える
〜 2027-Q1
Flywheel MVP 完成。
7割の質が誰でも
早く出せる。
3割は各人が詰める。
= 事業のスケール上限を
外す
★ 今週は Step 1 のスタート地点

## Slide 10
WEEK 2 COMMITMENTS
Week 2 コミット（2026-06-01 〜 06-05）
実案件着手。Before / After の実例を見せる週
月
Marc Archeco repo
読み込み
コラボ招待が来たら受諾。
Surfaces 概念 +
_TEMPLATE/CLAUDE.md を
読んで、FAMBOX の
CLAUDE.md v0.2 へ進化。
火-木
法人ページ 1セクション
AI パイプライン制作
松浦さんと相談して
セクション選定。
AI で初稿生成 →
制作時間ログ取得
(Before / After)。
金
Before / After 報告
事業開発で発表：
「○時間 → ○時間に短縮」
の実例を見せる。
Learn 進捗も恒久項目で
報告開始。
→ Slack で「これ作って」依頼があれば Step 2 試作の起点に

## Slide 11
Q&A PREPARED
想定 Q&A — 9件
詳細回答は friday-presentation v2 §6 参照
Q1
マレルチームは結局どこで関わる？
Q2
3段階モデル、本当に2027 Q1 完成？
Q3
Marc と被るんじゃない？
Q4
英語の壁、本当に問題ない？
Q5
Tier 1 cleanup ブランチは？
Q6
これ、いつ収益化される？
Q7
Learn 層 Step 1 から、具体的に？
★ NEW
Q8
brand/fambox/CLAUDE.md とは？
★ NEW
Q9
peer ネットワーク、運用は？
★ NEW
特に深掘りされそうな質問
Q7「Learn 層具体策」 → bugs.md 追加 / 2回でルール化 / 月1可視化 + 金曜恒久発表
Q8「CLAUDE.md」 → Identity / Surfaces / Hard Rules / AI-Human Boundary / Vocab / Exclusions
★ NEW = Marc reply 受けて新規追加した質問
Notes: Q1：「マレルチームは結局どこで関わる？」
マレルは Step 3、2026年10月以降からの対象 です。マレル自身が既に SNS・動画コンテンツで自走しているので、私と須藤さん・松浦さんのループが回ってから接続します。早く接続しすぎると仕組みが未完成で混乱します。
Q2：「3段階モデル、本当に2027 Q1 で完成する？」
正直、Step 1 が 2026年7月に完成できるかが鍵 です。週次マイクロデリバラブルで進めるので、4週間ごとに軌道修正できます。遅れる場合は、Step 1 を伸ばして Step 2-3 を圧縮するか、スコープを縮める判断をします。ウォーターフォール型の硬直は避けられる設計です。
Q3：「Marc と被るんじゃない？」
ポジショニングが違います。Marc は Wide & Fast、私は Middle & Fast。Marc は ARCHECO の右側、私は左側。peer として情報交換するので、被るのではなく 二輪化 します。共通インフラ（環境・プロンプト技術）は共有して、ブランド固有データだけ別管理にします。
Q4：「英語の壁、本当に問題ないの？」
Slack ベースなので、Claude で翻訳しながら書けます。対面英語の即時性は不要。文書化された議論なら、私のほうが深く考えられます。Marc とのキャッチボールの議事録も日本語に翻訳して残します。
Q5：「Tier 1 cleanup ブランチはどうなる？」
feat/materials-tier1-cleanup に 保管済 です。Flywheel が落ち着いたら戻って完了させます（残：M1 logo整理 / M2 sections棚卸し）。今は Flywheel の方が事業インパクトが大きいので優先します。
Q6：「これ、いつ収益化される？」
MVP の外側の議論 です。Step 3 完成、2027 Q1 後にマルチブランド展開で他案件にも適用可能になります。ARCHECO 全体のデザイン生産性 10倍化 = 案件数増 = 収益増、というロジック。今は MVP 完成を最優先で、収益化計画は後段で詰めます。
Q7：「Learn 層を Step 1 から保護、具体的に何をする？」★Marc 反映
3つです：
Generate で失敗が出るたびに bugs.md に候補エントリ追加
同じ修正を2回説明したら、即ルール化（Marc の M2 原則）
bugs.md の追加件数を月1回可視化 して、停滞を検知
さらに、この金曜事業開発の「今週の Learn 進捗」を恒久発表項目 にします。
Q8：「brand/fambox/CLAUDE.md って何が書いてある？」★Marc 反映
1ファイルで FAMBOX のすべての判断基準を集約しています。
Identity（ブランドの中核）
Surfaces（出力面の分類、9種類）
Hard Rules（絶対に守るルール + 反例ペアリング）
AI/Human Boundary（誰が何を担当するか、4カテゴリ）
Vocabulary（重要用語）
Exclusions（絶対にやらないこと、過去失敗 A〜H）
Onboarding Flow（新メンバーの最初の30分）
テンプレ集（持ってこい資料 / Good-Bad / boundary 宣言 等） Q9：「peer ネットワーク、実際の運用はどうなる？」★Marc 反映
Slack ベースの asynchronous + as-needed です。
詳細質問は手を動かす過程で都度
重要な学びは DECISIONS.md に追加
議事録は sessions/ に蓄積
月1回くらい、レベル合わせのまとめ会も検討

## Slide 12
THANK YOU
ご清聴
ありがとう
ございました
NEXT
質疑応答
想定 9件 + フリー質問
Slack：#int_ai でも継続歓迎
宮川真道 / ARCHECO / 2026-05-30
docs/okr/fambox-flywheel/ — 全ドキュメント公開中